|  |  |
| --- | --- |
| **ETAPAS** | **R$ (total)** |
| **Etapa 1 - Plano de Trabalho**  **Aferição da entrega:** Entrega do Plano de Trabalho contendo o planejamento da execução de todos os itens desta especificação. |  |
| **Etapa 2 -** Elaboração do Projeto Executivo e do cronograma de trabalho de implantação da Solução  **Aferição da entrega:** Entrega do Projeto Executivo, com desenhos/plantas, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, e cronograma físico financeiro, e uma listagem de procedimentos padrões que serão realizados durante as visitas para manutenções preventivas. |  |
| **Etapa 3 -** Obras e Adequações civis  **Aferição da entrega:**  Relatório da entrega definitiva da obra, conforme as especificações do projeto executivo e item 5.2, com desmobilização do canteiro e limpeza geral do local, e emissão do Termo Provisório de Recebimento da Obra |  |
| **Etapa 4 -** Entrega do Datacenter Modular Seguro Outdoor – Entrega de Datacenter Ativado e com identificação visual  **Aferição da entrega:** Entrega com aprovação em testes de cada equipamento da solução conforme as especificações do item 2.1 deste documento. Deverá ser apresentado pela Contratada um relatório com todos os itens entregues e testados com assinatura dos representantes da SEMAS que acompanharam *in loco* a realização dos testes. |  |
| **Etapa 5 –** Moving  **Aferição da entrega:** Todos os equipamentos entregues pela SEMAS para serem implantados no novo Datacenter deverão estar instalados, conectados à rede fornecida pela Fundação Guamá e em pleno funcionamento dentro do Datacenter. Deve ser entregue relatório de entrega das etapaslistadas no item 7 e inventário de hardware e infraestrutura. |  |
| **Etapa 6 -** Treinamento  **Aferição da entrega:** Relatório de treinamento com material utilizado no mesmo, gravação e lista de frequência. |  |
| **Etapa 7 -** Manutenção e Garantia  **Aferição da entrega:** Relatório de monitoramento e garantia, a ser entregue trimestralmente descrevendo os serviços realizados no período e seus encaminhamentos. |  |
| **TOTAL** |  |